**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Отчет № 50**

о контрольном мероприятии

«Фактическое исполнение муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Хасанского муниципального района»

на 2022-2024 годы»

пгт. Славянка 18 ноября 2022 г.

Председателем КСУ Хасанского муниципального района в период с 10 по 28 октября 2022 года в администрации Хасанского МР проведено контрольное мероприятие «Фактическое исполнение муниципальной программы «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального района» на 2022-2024 годы» (далее – Программа). Период проверки – 2022 год.

В ходе контрольного мероприятия изучены следующие вопросы:

- эффективность и законность использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы;

- организация работы по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в рамках муниципальной программы;

- законность использования имущества, приобретенного в рамках программы (инвентарный учет, наличие).

**Проверкой установлено:**

1. Программа принята Постановлением администрации Хасанского МР от 02.09.2021 года № 685-па и внесена в перечень муниципальных программ, утвержденный распоряжением администрации Хасанского МР от 18.06.2021 № 138-ра.

Ответственный исполнитель – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасанского МР. Соисполнители: МБУ «Культурно-досуговое объединение», МБУ «Хасанская межпоселенческая районная библиотека», МБОУ ДОД «Детская школа искусств»».

В течение 2022 года были произведены две корректировки программных показателей, изменения о чем внесены постановлениями администрации Хасанского МР от 03.03.2022 № 100-па, от 14.09.2022 № 613-па.

Актуальная версия программы размещена на официальном сайте администрации Хасанского МР.

1. Структурно программа состоит из четырех подпрограмм:

- «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение» (исполнитель – МБУ КДО) **(далее – подпрограмма 1);**

- «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального района» (исполнитель – МБУ «Хасанская межпоселенческая районная библиотека») **(далее – подпрограмма 2);**

- «Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств пгт Славянка» (исполнитель – МБОУ ДОД «ДШИ») **(далее – подпрограмма 3);**

- «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Хасанском муниципальном районе» (исполнитель – отдел культуры, спорта и молодежной политики) **(далее – подпрограмма 4).**

1. На реализацию программных мероприятий в 2022 году предусмотрено 53 843,91 тыс. руб., из них: 52 593,91 тыс.руб. - из средств местного бюджета; 1 250,00 тыс. руб. – из средств бюджета Приморского края (по подпрограмме 3).
2. **По подпрограмме 1 (исполнитель – МБУ КДО)** осуществлены закупки:

- конкурентные – 1 шт. (ремонтные работы на сумму 1 212 952,60 рублей);

- по п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – ФЗ № 44) – 1 шт. (электроэнергия на сумму 434 000,00 рублей);

- по п. 8 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 – 1 шт. (теплоэнергия на сумму 2 005 080,00 рублей);

- по п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 - 24 шт. (малые закупки у единственного поставщика на сумму 1 208 000,00 рублей, предусмотрено план-графиком на сумму 1 659 000,00 рублей).

Лимиты бюджетных средств, предусмотренные план-графиком, соблюдены. Приобретенные товары поставлены на инвентарный учет.

1. **По подпрограмме 2 (исполнитель – МБУ ХМРБ)** – контрольные мероприятия не проводились в связи с тем, что деятельность Хасанской межпоселенческой районной библиотеки проверена в 1 квартале 2022 года (см. отчет № 12 от 08.04.2022).
2. **По подпрограмме 3 (исполнитель – МБОУ ДОД «Детская школа искусств»)** план-графиком предусмотрены закупки только по п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 (у единственного поставщика) на сумму 2 000 000,00 рублей.

На 26.10.2022 года по указанному основанию заключено 16 сделок на сумму 1 887 173,79 рублей.

Реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов, соответствует требованиям ст. 73 Бюджетного кодекса РФ.

1. **По подпрограмме 4** (исполнитель – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасанского МР) заключен 1 муниципальный контракт на ремонт памятника в с. Барабаш на сумму 85 000,00 рублей.

Нарушений при заключении и исполнении контракта не выявлено.

Иные предусмотренные по подпрограмме средства использованы на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Склеп Бринера» (осваиваются по муниципальному контракту администрацией Безверховского СП).

1. В ходе проверки было выявлено 3 недочета в организации закупочной деятельности (2 – в КДО, 1 – в ДШИ), о чем изложено в Акте проверки от 28.10.2022 года.

Согласно ответу отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасанского МР от 11.11.2022 № 6285, все выявленные недостатки устранены, подтверждающие документы представлены, в связи с чем устраненные недостатки не подлежат включению в настоящий отчет.

Кроме того, Детской школе искусств дана рекомендация по организации закупочной деятельности на основании пунктов 5 и 17 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

1. **Выводы:**

Организация работы по муниципальной программе соответствует требованиям бюджетного законодательства и законодательству о контрактной системе закупок.

Председатель КСУ Хасанского МР А.В. Дейнеко